## History
History
Date | Change | Owner
2015-09-07 | (1) 根据0827 Feature list和FRS V0.2，进行任务分解； (2) 标记Android原生或者MTK公版已完成的功能； | zhonglong
2015-09-10 | (1) 37周任务更新 | zhonglong
2015-09-18 | (1) 38周任务更新 | zhonglong
2015-09-25 | (1) 按照UX v1.1分解任务 (2) 39周任务更新 | zhonglong
2015-10-28 | (1) 按照UX v1.3分解任务 (2) 44周任务更新 (3) 增加应用整合任务 | zhonglong

## 0827_Feature List
Region | Feature | Feature Breakdown | Description | XMIC ask | Mobile BG feedback | Task | Status
拨号 | 通讯功能整合 |  | 将通讯功能整合到一起，用户横向滑动就可以切换拨号，联系人，信息 |  |  | (1) 应用程序框架
| T9拨号盘 |  |  |  |  | (1) 拨号盘
| 联系人快速匹配 |  | 号码匹配 |  |  | (1) 联系人快速匹配：电话号码，姓名全拼，姓名简拼
拼音首字母/全拼匹配
| 拨打电话 |  | 显示姓名、电话号码、狀態、靜音、扬声器、便签记录、键盘输入、录音 |  |  | (1) 显示姓名，电话号码，状态，静音，扬声器，键盘输入 (2) 便签记录 (3) 录音
| 通话中 |  | 添加通话、静音、扬声器、便签记录、键盘输入、录音 |  |  | (1) 添加通话，静音，扬声器，键盘输入 (2) 便签记录 (3) 录音
| 拨号记录 |  | 拨号状态：去电、已接、未接，拨号状态过滤 |  |  | (1) 拨号记录：全部，去电，已接，未接
|  |  | 通话时间/通话时长 |  |  | (1) 通话时间，通话时长
|  |  | 清除拨号记录 |  |  | (1) 清除拨号记录：全部清除 (2) 清除拨号记录：清除指定联系人
|  |  | 查看联系人：新建/添加联系人 |  |  | (1) 查看联系人 (2) 新建/添加到联系人
|  |  | 联系人联系历史 |  |  | (1) 拨号记录
|  |  | 一键回拨 |  |  | (1) 一键回拨
| 通话设置 |  | 铃声和振动设置：铃声/响铃时振动/来电铃声渐强 |  |  | (1) 铃声，响铃时振动（原生） (2) 来电铃声渐强：开关 (3) 来电铃声渐强：响铃
|  |  | 快捷呼叫设置/一键拨号/固定拨号 |  |  | (1) 快速拨号：添加，删除 (2) 固定拨号（原生）
|  |  | 通话计时 |  |  | (1) 通话计时
|  |  | 语音信箱 |  |  | (1) 语音信箱（原生）
|  |  | 拨号盘触摸音效 |  |  | (1) 拨号盘按键音效
|  |  | 短信拒接常用语 |  |  | (1) 短信拒接常用语
|  |  | 通话中提示：通话振动/通话状态音/消息提示 |  |  | (1) 通话中提示：振动：应答振动，挂断振动 (2) 通话中提示：状态音：通话连接音，分钟提示音，通话结束音 (3) 通话中提示：消息：通话期间短信和闹钟提醒
| 通话录音 |  | 录音通知 |  |  | (1) 录音通知
|  |  | 手动录音 |  |  | (1) 自动录音：开始，停止
|  |  | 保存位置设定 |  |  | (1) 保存位置设定：手机存储，外置存储卡
|  |  | 录音文件格式：amr/wav |  |  | (1) 录音文件格式：amr，wav
|  |  | 设置自动录音名单 |  |  | (1) 自动录音，开始，停止 (2) 管理自动录音名单：添加，删除
| SIM卡运营商通话设置 |  | 固定拨号 |  |  | (1) 固定拨号（原生）
|  |  | 呼叫转移 |  |  | (1) 呼叫转移（原生）
|  |  | 呼叫等待 |  |  | (1) 呼叫等待（原生）
|  |  | 主叫号码隐藏 |  |  | (1) 主叫号码隐藏（原生）
| 直覺式快捷撥號 |  | 設定快捷撥號後，T9鍵盤顯示電話簿人名而非數字 | 用户想拨数字的时候如何处理？ | 換分頁 or 切換鍵 or other | (1) 快速拨号：一键拨号 (2) 快速拨号：姓名替代数字
| 黑名单 |  | 将不愿意接听的电话或者骚扰电话拉入黑名单，当黑名单的人呼入时，会主动提示所拨打的电话正在通话中。黑名单的电话呼入时，虽不会响铃和显示，但在拦截记录中可看到呼叫记录。黑名单的电话可添加，可移除 |  |  | (1) 黑名单自动拒接 (2) 黑名单拦截记录 (3) 在通话记录中将号码添加为黑名单 (4) 支持批量添加 (5) 黑名单数据库
| 来电语音播报 |  | 来电时语音播报来电联系人或号码。可與簡訊整合成一個情境設置 |  |  | (1) 情景模式：驾驶模式 (2) 评估讯飞引擎进行文本转语音 (3) 来电时语音播报来电联系人或号码
SPEC+ | 拨打电话 |  | 延时暂停时间2S |  |  | (1) 延时暂停时间2S
|  |  | 延长等待时间 |  |  | (1) 延长等待时间
| 安全联系人 |  | 设定快捷拨号后，T9键盘应显示联系人姓名和数字，如果设置的号码为安全联系人的名单，则不显示姓名，以其它符号替换 设定快捷拨号为安全联系人中的需指纹验证 |  |  | (1) 安全联系人：拨号
|  |  | 在驾驶模式中，当有来电或者短信时，语音播报出短信内容及发件人姓名/号码，有来电时，语音播报出来电人的姓名/来电号码，如来电或者短信的是安全联系人中的，则只提示有来电或者是收到短信，则不播报内容 |  |  | (1) 安全联系人：来电
|  |  | 如果来电的联系人是来至安全联系人名单中，在来电响铃界面中，则不显示用户信息，需要在当前界面进行指纹解锁； 如果用户验证通过，用户信息在该界面会显示出来，并允许接听电话； 如果用户验证不通过，将不能查看用户信息，并不能接听； |  |  | (1) 安全联系人：来电
|  |  | 用户查看拨号记录时，所有的安全联系人的信息全部隐藏，只显示时间信息； 查看安全联系人时，如果需要进行任何操作时，如“查看”，“呼叫”，“删除”等，都需要验证。如果验证通过，所有隐藏的信息及记录都会被解锁； 在通话记录中，通过指纹验证后，能编辑通话记录列表中安全联系人名单； |  |  | (1) 安全联系人：通话记录
Android 4.4 -> 5.1 | [5 empty] | (1) Android 5.1下编译Dialer源代码 (2) Android 5.1下编译Telecom和TeleService源代码
UX+ | 拨号 |  | 1.拨号_无拨号记录【出厂时/清空后】 |  |  | (1) 客制拨号界面 (2) 客制拨号盘，增加拦截电话和收起键盘按钮
|  |  | 1.1拨号_有拨号记录 |  |  | (1) 客制通话记录界面
| 拨号记录 |  | 2.筛选拨号记录_全部记录/已拨/已接/未接/无任何记录 |  |  | (1) 筛选拨号记录 (2) 拨号记录规则
2.1安全联系人_显示方式
|  |  | 2.2 一键回拨 |  |  | (1) 客制通话记录界面
|  |  | 2.3 单个通话人_通话记录 |  |  | (1) 客制联系人通话记录界面 (2) 客制陌生号码通话记录界面 (3) 加入黑名单和加入联系人 (4) 通话记录列表展开
|  |  | 2.4 通话记录编辑 |  |  | (1) 通话记录长按批量编辑
| 拨号盘 |  | 3.展开/收起拨号盘 |  |  | (1) 拨号盘展开和收起
|  |  | 3.1匹配号码/联系人 |  |  | (1) 客制搜索结果界面
|  |  | 3.2T9键盘快捷拨号：在通话设置中设置 |  |  | (1) 快捷拨号查询和显示
3.3拨号盘号码设置：仅在用户有输入数字时才会出现
|  |  | 3.4拨号盘_拦截通话【仅拦截黑名单的来电记录】 |  |  | (1) 客制拦截通话界面 (2) 移除黑名单 (3) 黑名单记录回溯
| 拨打电话 |  | 4.拨打电话：给安全联系人拨打电话需要先进行指纹认证，认证成功后，方可拨打 |  |  | (1) 客制拨号中界面 (2) 弹出键盘界面
|  |  | 4.1通话中 |  |  | (1) 客制通话中界面 (2) 录音-准备中-录音中流程管理
| 来电 |  | 5.来电：安全联系人的来电需要先进行指纹解锁[每次都要]，否则无法接通 |  |  | (1) 客制来电界面
|  |  | 5.1来电窗口：游戏/电影时 |  |  | (1) 客制来电悬浮窗
|  |  | 5.2拒接短信 |  |  | (1) 客制拒接短信列表
| 通话设置 |  | 6.通话设置 |  |  | (1) 客制设置菜单
|  |  | 6.1通话设置_手机铃声 |  |  | (1) 客制手机铃声设置
|  |  | 6.2通话设置_快捷呼叫设置 |  |  | (1) 客制快捷拨号设置：添加，删除，替换
|  |  | 6.3通话设置_拒接短信管理 |  |  | (1) 客制拒接短信设置：添加，删除，编辑
|  |  | 6.4通话设置_自动录音管理 |  |  | (1) 客制化自动录音设置：列表添加，删除 (2) 自动录音名单数据库
6.5通话设置_卡1网络/卡2网络
UX 1.3+ | 来电 |  | 5.来电：安全联系人的来电需要先进行指纹解锁[每次都要]，否则无法接通 |  |  | (1) 客制来电操作控件
|  |  | 5.2拒接短信 |  |  | (1) 客制拒接短信界面
|  |  | 6.通话设置 |  |  | (1)来电应答震动
|  |  | 双卡 |  |  | (1)各界面双卡标记

## Tooling (hidden)
MP7551
NO. | ITEM | Vendor | parts | tooling | Ts | T1 | Tn | Tf
1 | Mold Frame |  |  | Plan
Act
2 | Back Cover |  |  | Plan
Act
3 | PCB Cover Left |  |  | Plan
Act
4 | PCB Cover Right |  |  | Plan
Act
5 | BKT Bezel Deco L |  |  | Plan
Act
6 | BKT Bezel Deco R |  |  | Plan
Act

## Tasks
Task | Duration (Hour) | WK37 | WK38 | WK39 | WK40 | WK42 | WK43 | WK44
(1) 应用程序框架 | 8
(1) 拨号盘
(1) 联系人快速匹配：电话号码，姓名全拼，姓名简拼
(1) 显示姓名，电话号码，状态，静音，扬声器，键盘输入
(1) 添加通话，静音，扬声器，键盘输入
(2) 便签记录 | 2
(3) 录音 | 8
(1) 拨号记录：全部，去电，已接，未接
(1) 通话时间，通话时长
(1) 清除拨号记录：全部清除
(2) 清除拨号记录：清除指定联系人
(1) 查看联系人
(2) 新建/添加到联系人
(1) 一键回拨
(1) 铃声，响铃时振动（原生）
(2) 来电铃声渐强：开关 | 1 |  | Settings
(3) 来电铃声渐强：响铃 | 2
(1) 快速拨号：添加，删除
(2) 固定拨号（原生）
(1) 通话计时
(1) 语音信箱（原生）
(1) 拨号盘按键音效
(1) 短信拒接常用语
(1) 通话中提示：振动：应答振动，挂断振动 | 4
(2) 通话中提示：状态音：通话连接音，分钟提示音，通话结束音 | 4 | [5 empty] | NA
(3) 通话中提示：消息：通话期间短信和闹钟提醒 | 4 | Message |  |  |  |  | NA
(1) 录音通知 | 1
(1) 手动录音：开始，停止 | 2
(1) 保存位置设定：手机存储，外置存储卡 | 2
(1) 录音文件格式：amr，wav | 2
(1) 自动录音，开始，停止 | 2
(2) 管理自动录音名单：添加，删除 | 8
(1) 固定拨号（原生）
(1) 呼叫转移（原生）
(1) 呼叫等待（原生）
(1) 主叫号码隐藏（原生）
(1) 快速拨号：一键拨号
(2) 快速拨号：姓名替代数字 | 4
(1) 黑名单自动拒接
(2) 黑名单拦截记录
(3) 在通话记录中将号码添加为黑名单 | 4 |  | MTK6755
(4) 支持批量添加 | 4 |  | MTK6755
(1) 情景模式：驾驶模式 | Settings | [5 empty] | NA
(2) 评估讯飞引擎进行文本转语音 | 8
(3) 来电时语音播报来电联系人或号码 | 4
(1) 延时暂停时间2S
(1) 延长等待时间
(1) 安全联系人：拨号 | 8
(1) 安全联系人：来电 | 8
(1) 安全联系人：通话记录 | 8
(1) 黑名单数据库
(1) Android 5.1下编译Dialer源代码 | 8
(2) Android 5.1下编译Telecom和TeleService源代码 | 6
(1) 客制拨号界面 | 4
(2) 客制拨号盘，增加拦截电话和收起键盘按钮 | 2
(1) 客制通话记录界面 | 8
(1) 筛选拨号记录 | 2
(2) 拨号记录规则 | 8 |  |  |  | MTK6755
(1) 客制联系人通话记录界面 | 8
(2) 客制陌生号码通话记录界面 | 4
(3) 加入黑名单和加入联系人 | 2
(4) 通话记录列表展开 | 4
(1) 通话记录长按批量编辑 | 8
(1) 拨号盘展开和收起 | 4
(1) 客制搜索结果界面 | 2
(1) 快捷拨号查询和显示 | 4 |  |  |  | MTK6755
(1) 客制拦截通话界面 | 8
(2) 移除黑名单 | 2
(3) 黑名单记录回溯 | 8
(1) 客制拨号中界面 | 8
(2) 弹出键盘界面 | 4
(1) 客制通话中界面 | 4
(2) 录音-准备中-录音中流程管理 | 4
(1) 客制来电界面 | 8
(1) 客制来电悬浮窗 | 4 |  |  |  |  | MTK6755
(1) 拒接短信列表 | 2 |  |  |  |  | MTK6756
(1) 客制设置菜单 | 4
(1) 客制手机铃声设置 | 4
(1) 客制快捷拨号设置：添加，删除，替换 | 8
(1) 客制拒接短信设置：添加，删除，编辑 | 8
(1) 客制化自动录音设置：添加，删除 | 8
(2) 自动录音名单数据库 | 8
(1) 客制来电操作控件 | 6
(1) 客制拒接短信界面 | 6
(1) 来电应答震动 | 2
(1) 各界面双卡标记 | 8
(1) 整合信息列表 | 4
(2) 整合信息菜单 | 4
(3) 整合信息搜索 | 4
(4) 整合信息拦截记录 | 4
(1) 整合联系人列表 | 4
(2) 整合联系人菜单 | 4
(3) 整合联系人搜索 | 4
(4) 整合通话记录详情 | 4